## Kosten
Milestones	Planned Costs	Actual Costs	Planned Cumulative Costs	Actual Cumulative Costs
Team	20,5	15	20,5	15
Plan	32,5	20	53	35
Concept	50,5	35	103,5	70
Data	59	46	162,5	116
Model	76	25,5	238,5	141,5
Validation	48	16	286,5	157,5
Experiments	65	60	351,5	217,5
Final Report	24	30	375,5	247,5
Total	375,5		375,5	247,5

P r o j e c t C o s t D i a g r a m / M i l e s t o n e s / Costs per MS in 100€ / Cumulative Costs in 100€

## Ist-Soll
Woche	Soll	Ist
Start	0	0		Planned Progress	P r o j e c t P r o g r e s s / W e e k s / Progress in Percent
Miestone 1	8,4	8,4		Actual Progress
Milestone 2	26,4	18,7
4	36,3	30,4
Milestone 3	43,8	38,1
6	51,8	51,8
Milestone 4	61,8	61,8
Milestone 5	69,8	66
9	79,8	75
Milestone 6	87,8	82
11	92,2	95
Milestone 7	98,7	99
Milestone 8	100	100

			Kapitel #6
			Feedbackgespräch #3

			Korrektur & Abgabe StA
			Termin Verteidigung

			Gliederung Präsentation
			Feedbackgespräch #4
			Fertigstellung Präsentation
			Verteidigung